 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2019-2026.ГОДИНЕ

	ОПШТИ ЦИЉ 1:  УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ФИЗИЧКОГ, МЕНТАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗДРАВЉА ПУТЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ  
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	1.1.Праћење, процена и анализа здравственог стања становништва у складу са променама у методологији прикупљања података као основе за доношење одлука заснованих на доказима
	- Град Крагујевац извештава и публикује годишње анализе здравственог стања на основу показатеља здравствене статистике, стања животне и радне средине, демографских и социоекономских одредница здравља

- Град Крагујевац је успоставио стратешко планирање засновано на резултатима  извештаја о здравственом стању становништва
	- Публикована годишња анализа здравственог стања становништва са минималном листом индикатора утврђеном од стране Министарства здравља
- Стратешко планирање и одлучивање  засновано на доказима
	2020. и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извори финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	1.1.1.Прикупљање, обрађивање,

анализирање адекватних

здравствено- статистичких

података и извештавање 

	2020.године  и даље (годишње)
	Од 2020.године град Крагујевац располаже годишњом анализом здравственог стања становништва на основу публиковане минималне листе индикатора
	Публикована годишња анализа здравственог стања становништва
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене установе на територији града Крагујевца


	Буџет града Крагујевца



	1.1.2.Идентификовање

здравствених проблема  по приоритетима у циљу адекватне израде  програма јавног здравља на годишњем нивоу

	2020. и даље (годишње)
	Идентификовани приоритетни здравствени проблеми
	Листа приоритета

	Интернет страница града Крагујевца

Програм рада Савета за здравље Извештај о раду Савета за здравље
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене установе на територији града Крагујевца
	Буџет града Крагујевца



	1.1.3.Стратешко планирање доносилаца одлука на локалном нивоу засновано на резултатима  извештаја о здравственом стању становништва
	2020. и даље
	Успостављено стратешко планирање засновано на доказима у свим областима деловања јавног здравља
	Израђене/и и усвојене/и политике, стратегије и програми у свим областима деловања јавног здравља
	Извештаји о раду доносилаца одлука на локалном нивоу
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг
Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца



	1.1.4.Праћење примене политика, стратегија и програма у областима деловања јавног здравља на локалном нивоу
	2020. и даље
	Успостављено континуирано праћење политика, стратегија и програма у областима деловања јавног здравља на локалном нивоу
	Извештаји о спровођењу политика, стратегија и програма у областима деловања јавног здравља на локалном нивоу
	Извештаји о спровођењу политика, стратегија и програма у областима деловања јавног здравља на локалном нивоу
	Град Крагујевац
Савет за здравље
	ИЗЈЗ Србије
ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	1.2.Унапређење знања и понашања популације на територији града Крагујевца у вези са здрављем путем кампања промоције здравља у заједници
	- Спроводе се и евалуирају кампање промоције здравља у заједници у складу са приоритетима

- Знање и понашање популације на територији града Крагујевца у вези са здрављем унапређено
	- План спровођења кампања промоције кампања 

- Извештаји о спровођењу кампања промоције здравља у заједници
	2019. и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извори финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Одговорне институције
	

	1.2.1.Израда Програма промоције, очувања и унапређења здравља
	2019.и даље
	Програм промоције, очувања и унапређења здравља се израђује на годишњем нивоу


	Документ
	Интернет страница ИЗЈЗ Кг. и града Крагујевца
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг. 

Здравствене и образовне институције

Црвени крст Кг.

Удружења

Приватни сектор
	Буџет града Крагујевца

	1.2.2. Имплементација и евалуација Програма промоције, очувања и унапређења здравља
	2019.и даље
	Континуиарно спровођење Програма промоције, очувања и унапређења здравља
	Извештај о спровођењу Програма промоције, очувања и унапређења здравља
	Интернет страница ИЗЈЗ Кг.

и града Крагујевца
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг. 

Установе образовања, здравствене и социјалне заштите
Црвени крст Кг.

Удружења

Приватни сектор
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	1.3. Смањење утицаја  заједничких фактора ризика за настанак водећих болести и повреда
	- Смањење обољевања од водећих болести и повреда
- Смањење ризика по здравље осетљивих категорија становништва који су корисници друштвене исхране и остатка популације 
- Строже ограничење доступности алкохолних пића у односу на 2015.годину
	- Годишњи извештај о броју водећих болести и повреда

- Број акција и кампања
- Број (%) обухваћеног становништва
	2020. и даље

2019.и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	1.3.1. Континуирана промоција физичке активности и здраве исхране и превенција гојазности од рођења у класичним и друштвеним медијима, породици, предшколским и школским установама, радним организацијама, друштвеним групама и удружењима 
	2019.и даље
	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији  физичке активности, здраве исхране и превенцији гојазности од рођења 
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене и образовне установе 

Удружења
Медији
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС



	1.3.2.Подршка деци и родитељима деце која имају проблем гојазности 
	2019.и даље
	Индивидуални програми за децу и родитеље
	Број индивидуалних програма за децу и родитеље
	Извештај
	Дом здравља 

ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац

Установе образовања
	Буџет РС



	1.3.3.Укључивање деце у физичке активности у природи
	2019.и даље
	Смањен број предгојазне и гојазне деце за минимум 1% годишње
	Број одржаних кампова, излета
	Евиденција/извештај о броју учесника у камповима и одржаним активностима
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Дом здравља Образовне установе 

Удружења

Медији


	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	1.3.4.Унапређење евидентирања и извештавања о стању ухрањености деце и адолесцената на преветивним прегледима
	2019.и даље
	Код све деце обухваћене превентивним прегледима стање ухрањености изражено на основу БМИ као: потхрањено, нормално, ухрањено, прегојазно и гојазно
	% обухваћене деце
	Извештај о обављеним превентивним прегледима
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Дом здравља Образовне установе 


	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	1.3.5.Адаптација/реконструкција/
изградња/опремање спортско-рекреативних објеката
	2019.и даље
	Унапређена доступност спортско-рекреативних објеката
	Број објеката
	Извештај
	Град Крагујевац
	Спортска друштва
НВО
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	1.3.6.Обележавање пешачко-планинарских и бициклистичких стаза  и подстицај развоју бициклизма 
	2019.и даље
	Унапређена доступност рекреативних објеката

Развој бициклизма у граду


	% обухвата територије града Крагујевца
	Извештај
	Град Крагујевац
	Спортска друштва

ГТО
ГАС 

Удружења


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	1.3.7. Континуирано спровођење прописа/програма РС о унапређењу доступности хране осетљивим друштвеним групама и промоција активности
	2021.година и даље
	 Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији прописа/програма РС о унапређењу доступности хране осетљивим друштвеним групама

Одрживо снабдевање народних и ђачких кухиња
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене и образовне установе 

Црвени крст Кг.
Удружења
Медији

Привредна друштва
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца



	1.3.8.Израда програма контроле здравствене безбедности хране
	2020.година и даље
	Израђен програм контроле здравствене безбедности хране
	Документ
	Службени лист града Крагујевца
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац


	Буџет града Крагујевца


	1.3.9.Имплеметација програма контроле здравствене безбедности хране
	2020.година и даље
	Програм

контроле здравствене безбедности хране се имплементира 

	Извештај о 
спровођењу Програма контроле здравствене безбедности хране 


	Документација -  Извештај о спровођењу Програма контроле здравствене безбедности хране 


	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац


	Буџет града Крагујевца



	1.3.10.Израда програма контроле организоване исхране специфичних категорија становништва
	2020.и даље
	Израђен програм контроле организоване исхране специфичних категорија становништва
	Документ


	Службени лист града Крагујевца
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

	Буџет града Крагујевца



	1.3.11.Имплементација програма контроле организоване исхране специфичних категорија становништва 
	2020.и даље
	Програм контроле организоване исхране специфичних категорија становништва

	Извештаји о контроли хране и лабораторијским испитивањима
	Документација-

Извештаји о квалитету хране у објектима друштвене исхране
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Установе социјалне и здравствене заштите, образовања
Црвени крст Кг.


	Буџет града Крагујевца



	1.3.12. Програмске активности усмерене на превенцију и сузбијање пушења и изложености дуванском диму, штетне употребе алкохола и злоупотребе дрога уз јачање капацитета  за спровођење активности усмерених на подизање свести деце и одраслих
	2020. и даље
	Континуиране јавне акције, кампање и едукације усмерене на подизање свести деце и одраслих
Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених превенцији и сузбијању пушења и изложености дуванском диму, штетне употребе алкохола и злоупотребе дрога
	Преглед електронских и штампаних медија


	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене и образовне установе 

Црвени крст Кг.
Удружења
Медији
	Буџет града Крагујевца



	1.3.13. Спровођење прописа о смањењу доступности алкохолних пића
	2019. и даље
	Спровођење прописа који се тичу времена и места продаје алкохолних пића
	У граду Крагујевцу постоји строже временско и просторно ограничење доступности алкохолних пића у угоститељским објектима и малопродаји од утврђеног Законом о трговини  
	Извештај о спровођењу прописа о смањењу доступности алкохолних пића
у угоститељским објектима и малопродаји од утврђеног надлежним прописом  
	Град Крагујевац
	Градске управе надлежне за: здравство, комуналне и инспекцијске послове
Савет за здравље
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	 1.4. Унапређење и очување оралног и менталног здравља популације и унапређење родне равноправности, као области од водећег јавноздравственог значаја
	Унапређено орално здравље, ментално здравље, родна равноправност 
	% обухвата становништва
	2019. и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	1.4.1. Континуиране програмске акције превенције болести уста и зуба код деце (са акцентом на сеоском подрују) и одраслих
	2019. и даље
	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених превенцији и сузбијању штетне употребе алкохола и злоупотребе дрога
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Завод за стоматологију

Цивилни сектор
	Буџет града Крагујевца



	1.4.2. Континуиране програмске акције заштите и унапређења менталног здравља
	2019. и даље
	Континуиране јавне акције, кампање и едукације
Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених заштити и унапређењу менталног здравља
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ КГ.

Дом здравља
ЗЗЗР Кг.

Удружења 

Црвени крст Кг.
	Буџет града Крагујевца



	1.4.3.Континуирана промоција ненасилног и недискриминаторног понашања, родне равноправности и заштите жртава насиља у породици
	2019.и даље
	Континуиране јавне акције и кампање

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији ненасилног и недискриминаторног понашања, родне равноправности и заштите жртава насиља у породици
	Преглед електронских и штампаних медија


	Град Крагујевац
	Комисија за родну равноправност

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца



	1.4.4. Увођење награде града Крагујевца за допринос развоју и афирмацији родне равноправности
	2020.и даље
	Успостављено награђивање за допринос развоју РР на нивоу града Крагујевца
	Одлука, решење
	Интернет страница града Крагујевца

Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	Комисија за родну равноправност

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца



	1.4.5.Унапређење система мера заштите и подршке жртвама насиља 
	2019.и даље
	Постојање специфичне заштите

(унапређење осветљености улица и паркова, бесплатна правна помоћ, проширени капацитети Сигурне куће)
	Постоји добро осветљење 80% улица и паркова у граду, бесплатна правна помоћ, адекватно збрињавање  жртава насиља у породици
	Извештаји надлежних ЈКП, установа социјалне заштите
	Град Крагујевац
	Установе социјалне заштите
ИЗЈЗ

Комисија за родну равноправност 

Удружења
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	1.5. Унапређење и очување репродуктивног здравља 
	Унапређено сексуално и репродуктивно здравље популације

	Извештај и документи о мерама унапређења сексуалног и репродуктивног здравља и подстицаја рађања

% обухвата становништва
	2019.и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	1.5.1. Континуиране акције промоције, очувања и унапређења репродуктивног здравља
	2019.и даље
	Континуиране јавне акције и кампање

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији, очувању и унапређењу репродуктивног здравља
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Дом здравља 

ЗЗЗР Кг

Установе образовања

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца



	1.5.2.Оснаживање Саветовалишта за ХИВ и полно преносиве болести и повећање обухвата радом Саветовалишта
	2019.година и даље
	Унапређен рад Саветовалишта за ХИВ и полно преносиве болести уз повећање обухвата циљне групе, повећање задовољства корисника услуга
	Број пружених услуга 
Анкета о задовољству корисника услуга
	Годишњи извештаји о раду ИЗЈЗ Кг.- Саветовалишта
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.
Здравствене установе

Црвени крст Кг. Крагујевац

Удружења
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС
РФЗО

Други извори финансирања



	1.5.3.Оснаживање Саветовалишта за младе и повећање обухвата младих радом Саветовалишта
	2019.година и даље
	Унапређен рад Саветовалишта за младе уз повећање обухвата циљне групе, повећање задовољства корисника услуга


	Број пружених услуга 

Анкета о задовољству корисника услуга
	Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг.- Саветовалишта
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе
Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

РФЗО

Други извори

финансирања

	1.5.4.Јачање капацитета примарне здравствене заштите у циљу побољшања квалитета здравствене заштите жена 
	2019.година и даље
	Унапређени услови рада организационих јединица за здравствену заштиту жена  у Дому здравља Кг. и ЗЗЗР Кг, повећање задовољства корисника услуга

	Број спроведених поступака јавне набавке

Анкета о задовољству корисника услуга


	Одлуке установа 

Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг. и ЗЗЗР Кг- организационих јединица за здравствену заштиту жена 
	Град Крагујевац
	Дом здравља Кг. 

ЗЗЗР Кг 
	Буџет града Крагујевца

Други извори

финансирања



	1.5.5. Промовисање редовних превентивних гинеколошких прегледа (скрининг) са акцентом на посебно осетљивим групама 
	2019.година и даље
	Континуиране јавне акције и кампање

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања

Повећан број пружених превентивних услуга
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији превентивних гинеколошких прегледа (скрининг)

Евиденција о броју  превентивних  услуга
	Преглед електронских и штампаних медија

Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг. и ЗЗЗР Кг- организационих јединица за здравствену заштиту жена
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Дом здравља 

ЗЗЗР Кг

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	1.6. Подстицај рађања 
	Унапређене постојеће и уведене нове мере подстицаја рађања


	Извештај и документи о мерама подстицаја рађања
	2019.и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	1.6.1. Активирање Савета за популациону политику града Крагујевца 
	Континуирано
	Одржавање минимум 3 седнице Савета за популациону политику на годишњем нивоу 
 
	Извештаји о раду Савета за популациону политику
	Документација – Извештај о раду Савета за популациону политику
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.


	Буџет града Крагујевца



	1.6.2.Годишње праћење индикатора развитка становништва града Крагујевца и друштвено-економског положаја породица са децом и извештавање надлежног министарства
	2019. и даље
	Редовно праћење индикатора развитка становништва града Крагујевца и друштвено-економског положаја породица са децом и извештавање надлежног министарства
	Годишњи извештаји
	Документација - Годишњи извештаји

	Град Крагујевац

Савет за популациону политику
	ИЗЈЗ Кг.

Републички завод за статистику

Установе образовања, социјалне и здравствене заштите 

	Буџет града Крагујевца



	1.6.3.Годишње утврђивање висине средстава у буџету за спровођење финансијских мера у циљу подстицања рађања
	2019. и даље
	Повећање удела средстава у буџету града Крагујевца за подстицај рађања
	Одлука о буџету града Крагујевца
	Одлука о буџету града Крагујевца
	Град Крагујевац 
	Градске управе за: здравство и социјалну заштиту, буџет, образовање, спорт, омладину, установе, удружења
	Буџет града Крагујевца



	1.6.4.Годишње утврђивање мера нематеријалне и организационе природе у циљу подстицања рађања
	2019. и даље
	Јачање постојећих и увођење нових мера нематеријалне и организационе природе у циљу подстицања рађања
	Број мера 
	Документација –  Одлука
	Град Крагујевац
Савет за популациону политику
	Градске управе надлежне  за: здравство и социјалну заштиту, буџет, образовање, спорт, омладину, установе, удружења
	Буџет града Крагујевца



	1.6.5. Финансирање  поступака БМПО из буџета града Крагујевца 
	2019 .и даље
	Финансирање поступака БМПО, у складу са проширењем садржаја и обима права из обавезног здравственог осигурања, као подршка имплементацији Стратегије РС  
	Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за БМПО
	Документација - Одлука
	Град Крагујевац 
	Градска управа надлежна за здравствену заштиту
	Буџет града Крагујевца

	1.6.6. Образовање и оснаживање Саветовалишта за вантелесну оплодњу ЗЗЗР Кг.
	2019.и даље
	Успостављен континуиран рад Саветовалишта за вантелесну оплодњу ЗЗЗР Кг.
	Правилник о изменама правилника о систематизацији послова ЗЗЗР Кг.
	Документација - Правилник
	Град Крагујевац
	ЗЗЗР Кг.
	Буџет града Крагујевца

	1.6.7. Јачање капацитета  Саветовалишта за труднице, планирање породице и контрацепију и повећање обухвата циљне групе радом Саветовалишта
	2019.и даље
	Унапређен рад Саветовалишта за труднице, планирање породице и контрацепију уз повећање обухвата циљне групе, повећање задовољства корисника услуга
	Број пружених услуга 

Анкета о задовољству корисника услуга
	Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг.- Саветовалишта
	Град Крагујевац

Дом здравља Кг
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе
Удружења

Медији
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

РФЗО



	1.6.8. Јачање капацитета  Саветовалишта за психофизичку припрему трудница и повећање обухвата трудница радом Саветовалишта
	2019.и даље
	Унапређен рад Саветовалишта за психофизичку припрему трудница уз повећање обухвата циљне групе, повећање задовољства корисника услуга
	Број пружених услуга 

Анкета о задовољству корисника услуга
	Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг.- Саветовалишта
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Дом здравља Кг.

Здравствене установе

Удружења

Медији
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

РФЗО



	1.6.9. Јачање капацитета  Развојног саветовалишта и повећање обухвата циљне групе радом Саветовалишта, са акцентом на деци са сеоског подручја
	2019.и даље
	Унапређен рад Развојног саветовалишта уз повећање обухвата циљне групе, повећање задовољства корисника услуга
	Број пружених услуга 

Анкета о задовољству корисника услуга
	Годишњи извештаји о раду Дома здравља Кг.- Саветовалишта
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Дом здравља Кг.

Удружења

Медији
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

РФЗО



	1.6.10. Јачање и ширење мреже установа предшколског образовања у циљу доступности услуга у складу са локалним потребама
	2019.и даље
	Поступно унапређење доступности предшколског образовања у складу са локалним потребама
	Број уписане деце

Број предшколских установа у којима град суфинансира боравак деце
	Докумнетација – Одлуке, решења
Интернет страница града Крагујевца 
	Град Крагујевац 
	Градска управа за образовање

Предшколске установе

Привредна друштва
	Буџет града Крагујевца

Други извори

	1.6.11.Развијање услуга за помоћ родитељима и деци/младима са сметњама и тешкоћама у развоју и њихова промоција
	2019.и даље
	Унапређене постојеће услуге за помоћ родитељима и деци/младима са сметњама и тешкоћама у развоју уз повећање броја услуга и корисника услуга
	Број пружених услуга 
Број корисника услуга
	Документација – Одлуке, решења, извештаји о раду установа
	Град Крагујевац 
	Градска управа надлежна за здравствену и социјалну заштиту, образовање, омладину и спорт

Установе здравствене, социјалне заштите и образовања

Удружења

Медији
	Буџет града Крагујевца



	1.6.12.Подстицај мерама запошљавања младих мајки
	2019.и даље
	Уведене мере запошљавања младих мајки
	Број мера
Број препорука
	Документација – Одлуке, препоруке, решења
	Град Крагујевац
Савет за запошљавање

Привредни савет
	Комисија за родну равноправност 

Други субјекти система


	Буџет града Крагујевца
НСЗ

Послодавци

Други извори

	ОПШТИ ЦИЉ 2:  УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ФИЗИЧКОГ, МЕНТАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗДРАВЉА ПУТЕМ СМАЊЕЊА НЕЈЕДНАКОСТИ У ЗДРАВЉУ И ЈАЧАЊА ПАРТНЕРСТАВА ЗА ЗДРАВЉЕ             

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	2.1. Праћење и евалуација здравственог стања  осетљивих друштвених група (ОДГ)
	- Анали за  здравственог стања становништва са дефинисаним приоритетним осетљивим друштвеним групама на територији града Крагујевца

- Посебни програми јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ
	- Анализа здравственог стања становништва уз дефинисане ПОДГ

- Постоје посебни програми јавног здравља намењени ПОДГ


	2019-2026

2019-2026.

2019-2026.



	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	2.1.1. Анализа  здравственог стања становништва у циљу дефинисања приоритетних осетљивих друштвених група (ПОДГ) 
	2019-2021.
	Спроведена Анализа  здравственог стања становништва и дефинисане ПОДГ
	Анализа здравственог стања садржи дефинисане ПОДГ
	Извештаји - документ о спровођењу Анализе здравственог стања за ПОДГ
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг

Савет за здравље

Установе здравствене и социјалне заштите
Комисија за родну равноправност
	Буџет града Крагујевца

	2.1.2.Идентификовање приоритетних здравствених проблема осетљивих друштвених група  у циљу адекватне израде  програма јавног здравља на годишњем нивоу
	2020. и даље (годишње)
	Идентификовани приоритетни здравствени проблеми
	Листа приоритета


	Програм рада Савета за здравље 
Извештај о раду Савета за здравље
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене установе 
	Буџет града Крагујевца



	2.1.3. Израда посебних програма јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ


	2019-2026.
	Град Крагујевац има посебне програме јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ


	Посебни програми јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ


	Службени лист града Крагујевца

Извештаји о спровођењу наведених програма за  ПОДГ


	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Савет за здравље Установе здравствене и социјалне заштите

Комисија за родну равноправност
	Буџет града Крагујевца



	2.1.4.Имплементација посебних програма јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ
	2019-2026.
	Имплементација 

посебних програма јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ 


	Извештај о 

имплементацији посебних програма јавног здравља са дефинисаним 

мерама здравствене заштите за ПОДГ

	Интернет страница града 
Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Установе здравствене и социјалне заштите
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	2.2.Унапређење доступности и приступачности здравствене службе осетљивим друштвеним групама  (ОДГ)
	- Унапређена доступност и приступачност здравствене службе за осетљиве групе становништва

- Веће задовољство корисника здравствене службе из осетљивих друштвених група

	- Опредељена средства у буџету за унапређење приступачности и доступности здравствене заштите ОДГ  на основу планских докумената 
- Усвојени и имплементирани плански документи унапређења доступности и приступачности здравствене заштите ОДГ  и извештаји о спровођењу
- Број приговора пацијената из осетљивих друштвених група (препорука за саветника)
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	2.2.1.Обезбеђење одрживости финансирања унапређења приступачности здравствених установа и доступности здравствене заштите  ОДГ
	2019-2026.
	Опредељена средства за унапређење приступачности здравствених установа 
и доступности здравствене заштите  ОДГ
	Буџет града на годишњем нивоу садржи опредељена средства за унапређење приступачности здравствених установа
и доступности здравствене заштите  ОДГ 
	Службени лист града Крагујевца
	Министартсво здравља

Град Крагујевац


	Савет за здравље

Удружења


	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.3.Планско унапређење приступачности здравствених установа ОДГ
	2019-2026.
	Документовано планирање унапређења приступачности здравствених установа ОДГ и верификација планских извршења
	Израђен плански документ унапређења приступачности здравствених установа ОДГ  и документа за верификацију извршења
	Извештаји о унапређењу приступачности здравствене заштите ОДГ
	Министартсво здравља

Град Крагујевац

Савет за здравље


	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Центар за социјални рад

Савет за здравље

Комисија за родну равноправност

Удружења

СКГО
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.4.Планско унапређење доступности здравствене заштите ОДГ
	2019-2026.
	Документовано планирање унапређења доступности здравствене заштите ОДГ и верификација планских извршења
	Израђен плански документ унапређења доступности здравствене заштите ОДГ  и документа за верификацију извршења
	Извештаји о унапређењу доступности здравствене заштите ОДГ
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Установе здравствене и социјалне заштите установе

Комисија за родну равноправност

Удружења

СКГО
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.5.Континуирано унапређење физичке приступачности здравствене службе за осетљиве групе (грађевинска и архитектонска решења, мобилни тимови уз укључивање већег броја  здравствених установа, јачање кућног лечења и поливалентне патронаже...)
	2019-2026.
	Смањење физичке неприступачности здравствене службе за осетљиве групе
	Унапређена физичка неприступачност

здравствене службе за осетљиве групе и остатак популације
	Документација 

– планови, програми, одлуке, решења
	Министарство здравља

Град Крагујевац


	РФЗО

Здравствене установе

Црвени крст Кг.
Удружења


	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.6.Континуирано унапређење економске приступачности здравствене службе за осетљиве групе
	2019-2026.
	Смањење економске неприступачности здравствене службе за осетљиве групе
	Унапређена економска приступачност здравствене службе за осетљиве групе у односу на осталу популацију
	Документација – одлуке, решења, програми
	Министарство здравља

Град Крагујевац


	РФЗО

Установе здравствене и социјалне заштите
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.7.Континуирано унапређење доступности и  приступачности информацијама , вештинама за здрав живот и могућности здравог избора за осетљиве групе
	2019-2026.
	Здравији избори  осетљивих група
	Здравије понашање осетљивих група
	Евиденција о здравствено-васпитном раду

Преглед електронских и штампаних медија
	Министарство здравља

Град Крагујевац


	РФЗО

Установе здравствене и социјалне заштите

Црвени крст Кг.
Удружења
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	2.2.8.Континуирано спровођење превентивних прегледа и едукација намењених осетљивим групама, са акцентом на руралним срединама
	2019-2026.
	Већа доступност превентивних прегледа и едукација за осетљиве групе са акцентом на руралним срединама

??????
	Унапређена доступност здравствене заштите и информисаност за осетљиве групе са акцентом на руралним срединама
	Евиденција о здравствено-васпитном раду

Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Установе здравствене и социјалне заштите

РФЗО

Црвени крст Кг.
Удружења
	Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	2.3. Иницирање, развој и јачање свих видова партнерства у циљу решавања јавно-здравствених проблема
	Укључена шира друштвена заједница у решавање јавно-здравствених проблема

Заступања за здравље на свим нивоима
	- Успостављена партнерства/коалиције за здравље у локалној заједници

- Развијени механизми заступања за здравље

- Ширење мреже здравих окружења 
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	22.3.1.Идентификовање партнера у областима деловања јавног здравља 
	2019.и даље
	Идентификовани партнери у областима деловања јавног здравља
	Листа партнера
	Извештај о раду Савета за здравље
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене, образовне, истраживачке установе

Факултети

Црвени крст

Удружења

Приватни сектор

Привредна друштва
	Буџет града Крагујевца



	2.3.2.Оснивање и активности коалиција за здравље у локалној заједници      
	2019.и даље
	Основане коалиције  за здравље у локалној заједници и спровођење планова активности на годишњем нивоу
	Број коалиција за здравље 

Извештаји о реализацији планираних  активности
	Документација – извештаји доносилаца одлука
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Крагујевац

Здравствене, образовне, истраживачке установе

Факултети

Црвени крст

Удружења

Приватни сектор

Јавна предузећа

Медији
	Буџет града Крагујевца



	2.3.3.Спровођење кампања о значају укључивања свих субјеката у локалној заједници у решавање јавно-здравствених проблема 
	2019.и даље
	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених значају укључивања свих субјеката у локалној заједници у решавање јавно-здравствених проблема
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	Здравствене, образовне, истраживачке установе

Факултети

Црвени крст

Удружења

Приватни сектор 

Јавна предузећа

Медији
	Буџет града Крагујевца



	2.3.4.Успостављање механизама за учешће грађана и удружења у процесу планирања и одлучивања о здрављу
	2019.година 
	Успостављени механизми за учешће грађана и удружења у процесу планирања и одлучивања о здрављу
	Број грађана и удружења која учествују у процесу планирања и одлучивања о здрављу
	Документација – извештаји доносилаца одлука
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Градске управе

Здравствене, установе

Црвени крст

Удружења

Медији
	Буџет града Крагујевца



	2.3.5.Ширење знања и резултата јавно-здравствених програма и активности
	2019. и даље
	Редовно одржавање конференција о здрављу у граду Крагујевцу
	Број одржаних конференција о здрављу
	Документација- Извештаји о спровођењу конференција о здрављу
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ 

Здравствене и образовне установе

Црвени крст

Удружења

Приватни сектор

Медији
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	2.4.Подстицај стварању и оснаживању здравих окружења 
	Континуирано се имплементирају и унапређују програми:

- Здрав вртић у најмање 45% предшколских установа;

- Здрава школа у најмање 30% основних и 20% средњих школа;

- Здрав град 
	- Број успостављених и унапређених здравих окружења
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	2.4.1.Евалуација програма ''Здрав вртић''
	2019.година
	Евалуирани резултати спровођења програма ''Здрав вртић''
	Извештај о спровођењу програма ''Здрав вртић''
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.
	Министарство здравља 

Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Савет за здравље Здравствене и предшколске  установе

Удружења 
	Буџет РС 

Буџет града Крагујевца

	2.4.2.Дефинисање мера за унапређење програма ''Здрав вртић''
	2019.година
	Дефинисане мере за унапређење програма

''Здрав вртић''


	Листа мера за унапређење програма

''Здрав вртић''


	Документација
	Министарства здравља и просвете
	Министарства надлежна за послове просвете, рада и социјална питања,

ИЗЈЗ Србије, ИЗЈЗ Кг,  Завод за унапређење образовања и васпитања, предшколске установе
	Буџет РС 

Буџет града Крагујевца

	2.4.3.Имплементација, праћење и евалуација програма ''Здрав вртић''
	2020-2026.
	Програм ''Здрав вртић'' имплементиран у 45% предшколских установа
	Број предшколских установа у којима се спроводи програм ''Здрав вртић''
	Документација -  Извештај о спровођењу Програма ''Здрав вртић''
	Министартсва здравља и просвете 
	Министарство надлежно за послове рада и социјална питања,

ИЗЈЗ Србије, ИЗЈЗ Кг, Град Крагујевац, предшколске установе
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

	2.4.4.Израда и усвајање програма ''Здрава школа''
	2019-2020.
	Усвојен Програм ''Здрава школа''
	Програм ''Здрава школа''
	Документација
	Министарства здравља и просвете
	Министарство надлежно за послове рада и социјална питања,

ИЗЈЗ Србије, ИЗЈЗ Кг, Град Крагујевац, Завод за унапређење образовања и васпитања, образовне установе
	Буџет РС 

Буџет града Крагујевца

	2.4.5.Имплементација, праћење и евалуација програма ''Здрава школа''
	2020-2026.
	Имплементација Програма ''Здрава школа''
	Извештај о спровођењу програма ''Здрава школа''
	Документација -  Извештај о спровођењу Програма ''Здрава школа''
	Министартсва здравља и просвете 
	Институт за јавно здравље Србије, ИЗЈЗ Кг, Град Крагујевац, Завод за унапређење образовања и васпитања, образовне установе
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

	2.4.6.Евалуација програма ''Крагујевац - Здрав град''
	2019.година
	Евалуирани резултати програма ''Крагујевац - Здрав град''
	Извештај о спровођењу програма ''Крагујевац - Здрав град''
	Документација
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Савет за здравље
	Буџет града Крагујевца

	2.4.7.Дефинисање мера за унапређење програма ''Крагујевац - Здрав град'' на основу упоредног искуства 
	2019.година
	Дефинисане мере за унапређење Програма ''Крагујевац - Здрав град''на основу упоредног искуства
	Листа мера за унапређење Програма ''Крагујевац - Здрав град''
	Документација
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Савет за здравље


	Буџет града Крагујевца

	2.4.8.Имплементација, праћење и евалуација програма ''Крагујевац - Здрав град''
	2020-2026.
	Имплементација

Програма ''Крагујевац - Здрав град''
	Програм ''Крагујевац - Здрав град''
	Документација -  Извештај о спровођењу Програма ''Крагујевац - Здрав град''
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Савет за здравље


	Буџет града Крагујевца

	ОПШТИ ЦИЉ 3. Унапређење доступности  здравствене заштите за целокупно становништво и безбедности пацијената

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	3.1.Унапређење доступности и приступачности здравствене службе за целокупно становништво
	- Унапређена доступност и приступачност здравствене службе за осетљиве групе становништва

- Веће задовољство корисника здравствене службе из осетљивих друштвених група
	-  Број приговора пацијената 

- Програм обезбеђења кадровских услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	3.1.1.Континуирано унапређење физичке приступачности здравствене службе за целокупно становништво
	2019-2026.
	Елиминација физичке неприступачности здравствене службе 
	Једнака физичка приступачност

здравствене службе за целокупно становништво
	Документација 

– планови, програми, одлуке, решења
	Министартсво здравља

Град Крагујевац


	РФЗО

Здравствене установе


	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	3.1.2.Континуирано унапређење економске приступачности здравствене службе за целокупно становништво
	2019-2026.
	Елиминација економске приступачност издравствене службе за  осетљиве групе и осталу популацију
	Једнака економска приступачност здравствене службе за осетљиве групе и осталу популацију
Износ издвојених средстава у буџету 
	Документација – одлуке, решења
	Министарство здравља

Град Крагујевац


	РФЗО

Установе


	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	3.1.3.Континуирано унапређење доступности и  приступачности информацијама , вештинама за здрав живот и могућности здравог избора за целокупно становништво
	2019-2026.
	Здравији избори  целокупног становништва
	Здравије понашање целокупног становништва
	Евиденција о здравствено-васпитном раду

Преглед електронских и штампаних медија
	Министартсво здравља

Град Крагујевац


	Здравствене установе

РФЗО

Црвени крст Кг. 

Удружења

Медији
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

РФЗО

Здравствене установе

	3.1.4.Израда програма унапређења кадровских услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите

(ПУКУБДПКЗЗ) 
	2020
	Израда 

(ПУКУБДПКЗЗ) 


	Програм обезбеђења кадровских услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите

(ПУКУБДПКЗЗ) 


	Интернет страница града Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе
	Буџет града Крагујевца

	3.1.5.Имплементација програма унапређења кадровских услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите

(ПУКУБДПКЗЗ) 
	2020-2026.
	Имплементација 

ПУКУБДПКЗЗ 


	Извештај о 

имплементацији ПУКУБДПКЗЗ 


	Интернет страница града Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	3.2.Унапређење безбедности пацијената 
	Континуирано унапређивање безбедности пацијената и квалитета здравствене заштите
	- Број приговора пацијената

- Број едукација у области права пацијената
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	3.2.1.Спровођење унапређених процедура за поштовање права пацијената 
	2019-2026.
	Потпуно спровођење унапређених процедура за поштовање права пацијената
	Постојање унапређених процедура за поштовање права пацијената
	Приговори пацијената на непоштовање права, 

Постојање унапређене процедуре унутрашње провере квалитета
	Министарство здравља
	Град Крагујевац

Савет за здравље

Саветник пацијената

Здравствене установе
Комисије за квалитет здравствених установа
	Буџет РС



	3.2.2.Праћење и евалуација  спровођења унапређених процедура за поштовање права пацијената
	2019-2026.
	Потпуно спровођење унапређених процедура за поштовање права пацијената
	Постојање унапређених процедура за поштовање права пацијената
	Приговори пацијената на непоштовање права 

Постојање процедуре унутрашње провере квалитета

Извештаји Комисија за квалитет здравствених установа
	Министарство здравља


	Град Крагујевац

Савет за здравље

Саветник пацијената

Здравствене установе
	Буџет РС



	3.2.3.Припрема /одржавање /евалуација континуираних медицинских едукација намењених медицинским и немедицинским радницима и сарадницима у области права пацијената
	2019-2026.
	Припремљене/одржане /евалуиране КМЕ намењене здравственим радницима и сарадницима у области права пацијената
	Стручни састанци и курсеви у области права пацијената 
	Преглед електронских и штампаних медија

Приговори пацијената на непоштовање права 

Извештаји Комисија за квалитет здравствених установа


	Град Крагујевац

Савет за здравље

Здравствене установе


	Удружења

Здравствени савет Србије

Саветник пацијената

Коморе здрав. Радника

	Буџет града Крагујевца

	3.2.4.Унапређење информисаности  пацијената у области права пацијената
	2019-2026.
	Континуиране јавне акције и кампање

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених активностима 
Унапређења информисаности  пацијената
	Преглед електронских и штампаних медија

Приговори пацијената 


	Град Крагујевац

Савет за здравље


	Здравствене установе

Саветник пацијената

Удружења

Црвени крст

Медији
	Буџет града Крагујевца

	3.2.5.Континуирана промоција активности механизама за заштиту права пацијената
	2019-2026.
	Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања 
	Видљив удео медијских садржаја посвећених активностима механизама за заштиту права пацијената
	Преглед електронских и штампаних медија

Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац

Савет за здравље


	Здравствене установе

Саветник пацијената

Медији


	Буџет града Крагујевца

	ОПШТИ ЦИЉ 4. ПРОМОЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА КРОЗ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗДРАВУ ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.1. Праћење, евалуација и унапређење животне средине и процена ризика за здравље људи
	Град Крагујевац публикује годишње извештаје о показатељима стања животне средине и информише јавност 
	Годишњи извештај о показатељима стања животне средине
	2021.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	    Извор

финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	4.1.1. Израда Годишњих извештаја о показатељима стања животне средине (ИПСЖС) за град Крагујевац у складу са новом методологијом
	2021.и даље
	Од 2021.године град Крагујевац располаже са ИПСЖС по новој упоредивој методологији
	Годишњи ИПСЖС за град Крагујевац
	Службени лист града Крагујевца

Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

	4.1.2. Ширење информација о показатељима стања животне средине 
	2021.и даље
	Унапређена 

информисаност становништва 
	Видљив удео медијских садржаја посвећених стању животне средине
	Преглед електронских и штампаних медија Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.2.Унапређење снабдевања становништва  бактериолошки и хемијски исправном водом за пиће
	Унапређен квалитет снабдевања становништва бактериолошки и хемијски исправном водом за пиће
Повећан обухват становништва које се снабдева са мреже централног водовода/артеријских бунара

Повећан број предшколских и школских објеката који се снабдева бактериолошки и хемијски исправном водом за пиће


	- Извештаји о параметрима квалитета воде за пиће

- Израђени планови санације и проширења мреже централног водовода
- Пројектна документација, проширење и осавремењавање водоводне мреже и прикључење малих локалних водовода на мрежу централног водовода 

- Повећан број артеријских бунара који снабдева сеоско становништво исправном водом за пиће
	2019-2026.



	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	4.2.1.Континуирано праћење параметара квалитета воде за пиће у реалном времену
	2019. и даље
	Резултати испитивања квалитета воде за пиће
	Број исправних анализа
	Извештај
	Град Крагујевац

ЈКП Водовод и канализација
	ИЗЈЗ Кг.
	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

	4.2.2.Планска анализа санитарно-хигијенског и техничког стања водовода на територији града Крагујевца
	2019-2021.
	Утврђено санитарно-хигијенско и техничко стање централног и локалних водовода који дистрибуирају воду за пиће и израђен план замене дотрајале водоводне мреже
	Дужина дотрајале водоводне мреже у км.
	План замене дотрајале водоводне мреже
	ЈКП Водовод и канализација
	Град Крагујевац

ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

	4.2.3.Имплементација Плана замене дотрајале водоводне мреже
	Континуирано
	Побољшање квалитета воде за пиће
	Замењена водоводна мрежа у км
	Технички пријем
	Град Крагујевац


	Град Крагујевац

ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

Други извори финансирања



	4.2.4.Унапређење система управљања и контроле производње и дистрибуције воде за пиће  и смањење губитака воде
	2019. и даље
	Унапређена контрола производње и дистрибуције воде за пиће и смањени губици воде
	Број исправних процесних параметара у свим фазама технолошког процеса 

Количина смањења губитка воде/рационалност

Број замењених водомера потрошача који се снабдевају водом са дистрибутивне мреже ЈКП Водовод и канализација

Израђен и инсталиран софтвер за пријем и обраду података о потрошњи 
	Извештаји
	ЈКП Водовод и канализација
	Град Крагујевац


	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

Други извори финансирања

	4.2.5.Планско испирање водоводне мреже
	2019. и даље
	Сигурност у добијању хигијенски исправне воде 
	Број испирања
	Извештај
	ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација 
	ЈКП Водовод и канализација

	4.2.6.Планско проширење и осавремењавање водоводне мреже
	2019.и даље
	Обезбеђено водоснабдевање делова града у којима нема изграђене водоводне линије

Побољшано водоснабдевање становништва 

Израђена пројектна документација и изведени радови на терену
	Проширена водоводна мрежа у км

Повећање пречника водоводних линија у км

Број реконструисаних прикључака за воду

Средства издвојена за замену  и осавремењавање опреме на годишњем нивоу
	Технички пријем

Извештај

Уговори
	ЈКП Водовод и канализација
	Град Крагујевац

ЈКП Водовод и канализација 
	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

Други извори финансирања 

	4.2.7. Планско одржавање водоводне мреже
	2019.и даље
	Сигурност у добијању хигијенски исправне воде 

Продужен радни век водоводне мреже/цевовода


	Број планских интервенција
	Извештај
	ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација

	4.2.8.Програм мониторинга воде за пиће у установама образовања
	2020.и даље
	Четири пута у току школске године
	Број исправних анализа
	Извештај
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац



	4.2.9.Планска санација производних погона 
	2019.и даље
	Производни погони доведени у грађевински функционално  стање
	Број санираних производних  погона

Средства издвојена за санирање производних  погона
	Технички пријем

Извештај

Уговори
	ЈКП Водовод и канализација
	Град Крагујевац

ЈКП Водовод и канализација
	ЈКП Водовод и канализација

Град Крагујевац

Други извори финансирања

	4.2.10.Наставак изградње артеријских бунара на територији града Крагујевца
	2019. и даље
	Обезбеђено водоснабдевање најмање десет села на територији града Крагујевца

Побољшано водоснабдевање сеоског становништва 

Израђена пројектна документација, изабран извођач радова и изведени радови на терену
	Број изграђених артеријских бунара

Број становника који се снабдева водом са артеријских бунара
	Технички пријем

Извештај

Уговор
	Град Крагујевац
	ЈКП Водовод и канализација
	Град Крагујевац

Други извори финансирања

	4.2.11.Учешће у раду тимова Министарства здравља РС и спровођењу активности у вези са прикључењем малих локалних водовода (приоритетно објеката  предшколских и школских установа) на мрежу централног водовода
	2019.и даље
	Повећан број прикључака малих локалних водовода на мрежу централног водовода

Унапређено водоснабдевање на територији града Крагујевца
	Број прикључака  малих локалних водовода на мрежу централног водовода
	Извештаји достављени ИЗЈЗ
	Министарство здравља
	ИЗЈЗ

Централни и локални водоводи

Град Крагујевац
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.2.12.Учешће у раду тимова Министарства здравља РС у вези са спровођењем Плана за безбедно управљање здравствено исправном водом за пиће која се дистрибуира преко мреже централног водовода према смерницама СЗО
	2019.и даље
	Учешће представника града Крагуејвца у едукативним програмима и тренинзима у спровођењу Плана за безбедно управљање здравствено исправном водом за пиће која се дистрибуира јавним водоводима према смерницама СЗО
	Број представника града Крагујевца који је прошао обуку
	Програм едукације и тренинга са водичима за примену

Извештаји
	Министарство здравља
	ИЗЈЗ

Централни и локални водоводи

Град Крагујевац
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.2.13.Санација и уређење јавних чесама и простора око њих на територији града Крагујевца у циљу обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће
	2019-2021.
	До краја 2021.године уређене и саниране све јавне чесме и простор око њих на територији града Крагујевца
	Санација и уређење јавних чесама и простора око њих на територији града Крагујевца
	Документација – 

Извештаји надлежне Градске управе
	Град Крагујевац
	Изабрани извођач радова
	Буџет града Крагујевца



	4.2.14.Редовна контрола микробиолошке и физичко-хемијске исправности воде за пиће са јавних на територији града Крагујевца
	2019-2026.
	Редовно се контролише микробиолошка и физичко-хемијска исправност воде за пиће са јавних чесама на територији града Крагујевца
	Континуирана конрола 

микробиолошке и физичко-хемијске исправности воде за пиће са јавних чесама на територији града Крагујевца
	Документација- 

Извештаји ИЗЈЗ КГ.

Интернет страница града Крагујевца (Еколошки билтен)
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца



	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.3.Унапређење система управљања отпадом
	Успостављен одржив регионални систем управљања отпадом 

Унапређен и проширен систем организованог сакупљања чврстог комуналног отпада, амбалажног отпада
Проширење канализационог система

Ојачани капацитети надлежног ЈКП

Унапређен и проширен систем пречишћавања отпадних вода


	- Израђен регионални план за управљање отпадом

- % становника обухваћених системом за сакупљање отпада

- Оснажени капацитети надлежног ЈКП за већи обухват домаћинстава обухваћених системом за организовано сакупљање отпада

- Проширен канализациони систем (број км)

- % повећања отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте
	2019.и даље


	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције

које учествују
	

	4.3.1.Унапређење поштовања републичких и локалних прописа у области управљања отпадом 
	2019. и даље
	Унапређено поштовање републичких и локалних прописа у области управљања отпадом
	Број издатих решења надлежних  инспекцијских служби


	Извештаји надлежних инспекцијских служби
	Град Крагујевац


	Град Крагујевац

Надлежна ЈКП

Остали субјекти система


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС



	4.3.2.Израда регионалног плана за управљање отпадом  
	2019.година
	Израђен регионални и план за управљање отпадом  до краја 2019.године
	Регионални и локални план за управљање отпадом  
	Интернет страница града Крагујевца и надлежног ЈКП 
	Министарство надлежно за област животне средине
Град Крагујевац

Остале ЛС на територији региона
	Министартсво здравља и пољопривреде Агенција за заштиту животне средине

Надлежна ЈКП

Институције које се баве управљањем отпадом
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца Други извори финансирања

	4.3.3.Успостављање регионалног система управљања отпадом
	2019.и даље
	Санација и рекултивација несанираних сметлишта на територији града Крагујевца и региона
	Израђена пројектна документација, прибављене сагласности за изградњу санитарне регионалне депоније и изведени радови на терену
	Споразум о међуопштинском партнерству

Извештај

Употребна дозвола
	РС 

Локалне самоуправе на територији региона 
	Надлежна ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.4.Санација и рекултивација депоније Јовановац
	2019-2021.
	Смањена загађеност земљишта, воде и ваздуха

Смањена емисија депонијског гаса 
	Израђена пројектна документација Прибављене сагласности за пројекат санације и рекултивације депоније Јовановац

Изведени радови на терену
	Извештаји параметара стања животне средине микролокације депоније
	Град Крагујевац

Надлежно ЈКП
	Влада РС
	Буџет РС

Буџет града Крагујевца

Надлежно ЈКП

Други извори финансирања

	4.3.5.Санација и рекултивација дивљих депонија у месним заједницама на територији града Крагујевца
	2019-2026.
	Смањена загађеност земљишта, воде и ваздуха


	Израђени пројекти санације 

Изведени радови на терену


	Извештаји о реализацији пројеката и извештаји надзорних органа
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП

Удружења

Остали субјекти система
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.6.Израда планске и друге документације у циљу повећања обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврастог отпада
	2019-2021.
	У периоду 2019-2021.године биће израђена планска и друга документација
	Планска и друга документација донета на нивоу града Крагујевца
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Министарство надлежно за област животне средине

Гград Крагујевац
	Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.7.Обезбеђивање средстава за реализацију планова за повећање  обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврстог отпада
	2019-2022.
	Обезбеђена средства за реализацију планова за повећање  обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврастог отпада
	Планирање средстава у буџету граад Крагујевца за  реализацију планова за повећање  обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврастог отпада
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.8.Имплементација планова за повећање  обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврстог отпада
	2019-2026.
	У периоду 2019-2026.године биће повећан обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврастог отпада за минимум 20% у односу на период до 2015.године
	Повећање  обухвата становништва на територији града системом за организовано сакупљање чврастог отпада
	Извештаји града Крагујевца, надлежног ЈКП

Извештаји Агенције за заштиту животне средине и ИЗЈЗ Кг о сакупљању чврстог отпада
	Министарство надлежно за област животне средине 

Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.9.Унапређење кадровске структуре у надлежном ЈКП 
	2019-2026.
	Јачање кадровског капацитета унутар надлежног ЈКП у области управљања отпадом
	Заступљеност високо образованог кадра у области управљања отпадом у кадровској структури надлежног ЈКП 
Број доедукованог кадра у области управљања отпадом у надлежном ЈКП
	Интернет страница града Крагујевца, надлежног ЈКП

Извештаји Агенције за заштиту животне средине
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Надлежно ЈКП
	Буџет града 

Крагујевца

Надлежно ЈКП

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.10.Набавака опреме за управљање чврстим отпадом (контејнери, машине и сл.)
	2019-2026.
	Побољшање услова за управљање отпадом на територији града Крагујевца
	Списак опреме ЈКП
	Град Крагујевац
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП
	Буџет града 

Крагујевца

Надлежно ЈКП

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.11.Јачање капацитета за примарну селекцију отпада
	2019-2021.
	Пројектна документација за изградњу сакупљачког центра 

Повећање количине рециклабилног материјала

Смањење количине комуналног отпада који се депонује на постојећој депонији
	Количина отпада који се депонује
	Извештаји

Технички пријем
	Надлежно ЈКП


	Град Крагујевац
	Буџет града 

Крагујевца

Надлежно ЈКП

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.12.Обезбеђивање средстава за  раздвајање амбалажног отпада (папир, пластика, стакло) на месту настанка  у комуналној средини и другу неопходну инфраструктуру


	2019-2021.
	Обезбеђена средстава за раздвајање амбалажног отпада на месту настанка  
	Планирање средстава у буџету града Крагујевца за раздвајање амбалажног отпада на месту настанка  
	Обавештења на интернет страници града Крагујевца
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП
	Буџет града 

Крагујевца

Други извори финансирања

	4.3.14.Успостављање одрживог система за  прикупљање амбалажног отпада (папир, пластика, стакло) у комуналној средини
	2019-2021.
	Успостављен одржив систем за прикупљање амбалажног отпада 
	Прикупљање амбалажног отпада на територији града Крагујевца

% обухвата територије града системом


	Извештаји града Крагујевца, Агенције за заштиту животне средине и ИЗЈЗ Кг 
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП

Овлашћени сакупљачи

на територији града
	Буџет града 

Крагујевца

Буџет РС

Приватни сектор

Други извори финансирања

	4.3.15.Унапређење и проширење основе сакупљања медицинског  отпада
	2019. и даље
	Строга примена система  управљања медицинским отпадом  подједнако у државном и приватном сектору

	Смањено присуство компоненти опасног отпада у комуналном 
	Евиденција количина предатих на аутоклавирање и дробљење носиоцима дозволе
Извештаји овлашћеног носиоца дозволе
	Овлашћени носиоци дозволе


	Здравствене установе 
Приватна пракса
	Буџет РС
По посебном програму Министартсва здравља

	4.3.16.Континуирано јачање управљања ПОПс отпадима
	2019.и даље
	Смањен утицај пестицида, инсектицида и фунгицида на животну средину
	Број укључених индивидуалних пољопривредних произвођача, задруга и предузећа
	Извештаји о количини сакупљених ПОПс отпада
	ПС Крагујевац
Проивођачи хемијских производа и амбалаже
	ПСС
Надлежна инспекција
	Буџет РС

По посебном програму Министарства пољопривреде

	4.3.17.Израда планске и друге документације у циљу повећања броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом 
	2019-2021.
	У периоду 2019-2021.године биће израђена планска и друга документација
	Планска и друга документација донета на нивоу града Крагујевца
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.18.Обезбеђивање средстава за реализацију планова за повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом
	2019-2021.
	Обезбеђена средства за реализацију планова за повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом
	Планирање средстава у буџету граад Крагујевца за  реализацију планова за повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Надлежно ЈКП
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.19. Имплементација планова за повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом
	2019-2021.
	У периоду 2019-2026.године биће повећан броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом за 20% у односу на период до 2015.године
	Повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом

% обухвата територије града системом


	Извештаји града Крагујевца, 

Извештаји Агенције за заштиту животне средине и ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Надлежно ЈКП
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.20.Израда планске и друге документације у циљу  повећања процента отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте и реконструкције постојећих капацитета 
	2019-2021.
	У периоду 2019-2021.године биће израђена планска и друга документација
	Планска и друга документација донета на нивоу града Крагујевца
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине 

Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.21.Обезбеђивање средстава за реализацију планова за повећање процента отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте и реконструкције постојећих капацитета
	2019-2022.
	Обезбеђена средства за реализацију планова за повећање  процента отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте
	Планирање средстава у буџету града Крагујевца за  реализацију планова за повећање  броја становника који живе на подручју покривеном канализационим системом
	Обавештења објављена на интернет страници града Крагујевца
	Град Крагујевац
	Министартсво надлежно за област животне средине Надлежно ЈКП
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.3.22.Имплементација планова за повећање  процента отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте и реконструкције постојећих капацитета
	2019-2026.
	У периоду 2019-2026.године биће повећан проценат отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте за минимум 20% у односу на период до 2015.године

и реконструисано минимум 30% постојећих капацитета
	Повећање  процента отпадних вода које се пречишћавају пре изливања у реципијенте

% обухвата територије града системом


	Извештаји града Крагујевца, 

Извештаји Агенције за заштиту животне средине и ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.4. Побољшање квалитета ваздуха 
	Унапређење параметара квалитета ваздуха

Катастар зелених површина
	План квалитета ваздуха 

Катастар површина
	2019.и даље

	Активност


	Рок, почетак и крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују 
	

	4.4.1.Континуирани монитиринг квалитета ваздуха и евалуација
	2019.и даље
	Резултати мерења
	Број анализа
	Извештаји
	Град Крагујевац

ИЗЈЗ КГ.????
	Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца



	4.4.2.Израда Плана квалитета ваздуха на територији града Крагујевца
	2019.
	Израђен План квалитета ваздуха
	Документ
	Извештаји
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

	4.4.3.Имплементација и евалуација 

Плана квалитета ваздуха на територији града Крагујевца
	2019 и даље.
	Имплементиран и евалуација Плана квалитета ваздуха
	Документ

Број имплементираних мера
	Извештаји
	Град Крагујевац
	Надлежно ЈКП

Агенција за заштиту животне средине

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

	4.4.4.Супституција парних котлова ложених угљем вреловодним котловима са комбинованим погоном на природни гас и уље за ложење 
	2019-2026.
	Смањење загађености ваздуха
	Израђена пројектна документација и прибављене сагласности

Спровођење неопходних поступака јавних набавки 

Извођење  радова на терену


	Извештаји 
	Град Крагујевац
	Надлежно привредно друштво

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.4.5.Истраживање утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва са акцентом на вулнерабилним групама становништва  (деца школског узраста и старији)
	2020.и даље
	Израђена анализа
	Број предложених и имплементираних мера
	Извештаји
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.4.6.Израда катастра зелених површина у граду Крагујевцу и 

озелењавање јавних површина (мини паркови и зеленило поред већих саобраћајница)

	2019.и даље
	Израђен катастар зелених површина у граду Крагујевцу

Повећање шумовитости
	Катастар


	Извештај

степен задовољности/приступ јавним зеленим површинама 

(м2 јавног зеленила града по становнику)
	Надлежно ЈКП


	Град Крагујевац

Удружења
	Буџет града Крагујевца

Надлежно ЈКП

Буџет РС

Други извори финансирања

	
	
	
	
	
	
	
	

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.5. Унапређење стања животне средине и одговор на климатске промене
	- Унапређена контролисана примена средстава за заштиту биља и минералних ђубрива са циљем очувања квалитета земљишта и постизања здравствене безбедности хране

- Израђени: стратешка карта буке, акциони план  за заштиту од буке и акустично зонирање 

- Акциони план за одговор на климатске промене  и унапређење енергетске ефикасности
	- Извештаји о спроведеном Програму КППОШМ

-Извештаји о спроведеним едукацијама пољопривредних произвођача

- Израђени и објављени: стратешка карта буке, акциони план  за заштиту од буке и акустично зонирање

- Извештаји о изради Акционог плана за одговор на климатске промене  и унапређење енергетске ефикасности
	2019.и даље

2019.и даље

2019-2021.

- 2019-2021.



	Активност


	Рок, почетак и крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	4.5.1.Контрола квалитета земљишта и провера загађености на територији града Крагујевца (зона градског центра, колективног становања, зона оптерећена саобраћајем и индустријска зона) 
	2019.и даље
	Израђена анализа и утврђен састав на две локације од 10цм и 50цм
	Извештаји о спроведеним анализама
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.????надлежност
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Агенција за заштиту животне средине

Друге иснституција које се баве овом проблематиком
	Буџет града Крагујевца

	4.5.2. Контрола плодности и присуства опасних и штетних материја у земљишту (КППОШМ)
	2019.и даље
	Спровођење годишњих програма  КППОШМ


	Извештаји о спроведеном Програму КППОШМ


	Интернет страница града Крагујевца и Министарства пољопривреде и животне средине
	Министарство пољопривреде и животне средине
	Агенција за заштиту животе средине, Град Крагујевац, друге институције које се баве овом проблематиком
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.5.3.Акустично зонирање града  (АЗГ)
	2019-2021.


	На основу планске и друге документације и података из мониторинга буке израдити АЗГ
	Израђено и објављено АЗГ
	Интернет страница града Крагујевца и надлежних Министарстава
	Министарство животне средине

Град Крагујевац
	Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктур

Агенција за заштиту животе средине,

Град Крагујевац, Друге институције које се баве овом проблематиком
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.5.4.Израда стратешке карте буке
	2019-2021.


	До краја 2021.године ће бити израђене стратешке карте буке за град Крагујевац, 
	Израђене и објављене стратешке карте буке
	Интернет страница града Крагујевца и надлежних Министарстава
	Министарство животне средине


	Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Агенција за заштиту животе средине
Град Крагујевац 
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.5.6.Израда акционог плана за заштиту од буке 
	2019-2021.


	По завршетку израде стратешке карте буке приступиће се изради акционог плана за заштиту од буке
	Израђен и објављен акционог плана за заштиту од буке
	Интернет страница града Крагујевца и надлежних Министарстава
	Министарство животне средине


	Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктур

Агенција за заштиту животе средине,

Град Крагујевац, Друге институције система
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.5.7.Израда Акционог плана за одговор на климатске промене града Крагујевца

(АПЗОНКПГ)


	2019-2021.
	Израда АПЗОНКПГ


	Извештаји о изради АПЗОНКПГ


	Интернет страница града Крагујевца
	Министарство животне средине
	Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктур

Агенција за заштиту животе средине,

Град Крагујевац, Друге институције које се баве овом проблематиком
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	2.4.8.Израда Акционог плана за унапређење енергетске ефикасности

(АПЗУЕЕ)
	2019-2021.
	Израда АПЗУЕЕ 
	Извештаји о изради АПЗУЕЕ 
	Интернет страница града Крагујевца
	Министарство животне средине
	Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктур

Агенција за заштиту животе средине,

Град Крагујевац, Друге институције које се баве овом проблематиком
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	4.6.Унапређење образовно-васпитних активности у области очувања и унапређења животне средине и здравља људи 
	Континуирано спровођење едукативних програма у области очувања и унапређења животне средине и здравља људи 

Унапређење здравља људи везано за утицаје из животне средине
	Број имплементираних едукативних програма у области очувања и унапређења животне средине и здравља људи
	2019-2026.



	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	              Носиоци у чесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	4.6.1.Израда едукативних програма усмерених на обезбеђење хигијенски исправне воде за пиће у руралним подручјима

(ПОХИВПРП)
	2019.година
	Израда 

ПОХИВПРП


	Едукативни програм усмерен на обезбеђење хигијенски исправне воде за пиће у руралним подручјима


	Интернет страница ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво здравља
	Град Крагујевац

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.2.Имплементација едукативних програма усмерених на обезбеђење хигијенски исправне воде за пиће у руралним подручјима

(ПОХИВПРП)
	2019-2026.
	Имплементација 

ПОХИВПРП


	Извештај о спровођењу 

ПОХИВПРП


	Интернет страница ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво здравља
	Град Крагујевац

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.3.Израда едукативних програма усмерених на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца
	2020.и даље
	Израда 

едукативних програма усмерених на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца


	Едукативни програм усмерен на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца


	Интернет страница ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.6.4.Имплементација едукативних програма усмерених на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца
	2020-2026.
	Имплементација 

едукативних програма усмерених на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца 

Ојачани капацитети сеоских домаћинстава за производњу безбедних пољопривредних производа


	Извештаји о спровођењу 

едукативних програма усмерених на обезбеђење безбедних пољопривредних производа на територији града Крагујевца 


	Интернет страница ИЗЈЗ Кг. и града Крагујевца


	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.6.5.Израда едукативних програма о значају очувања и  унапређења животне средине и енергетске ефикасности за предшколски и школски узраст

(ЕПЗОУЖСЕЕ)
	2019.година
	Израда 

ЕПЗОУЖСЕЕ


	Едукативни програм усмерен на обезбеђење хигијенски исправне воде за пиће у руралним подручјима

ЕПЗОУЖСЕЕ


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво животне 

средине


	Министартсва здравља и пољопривреде

Град Крагујевац
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.6.Имплементација едукативних програма о значају очувања и  унапређења животне средине и енергетске ефикасности за предшколски и школски узраст

(ЕПЗОУЖСЕЕ)
	2019-2026.
	Имплементација 

ЕПЗОУЖСЕЕ


	Извештај о спровођењу 

ЕПЗОУЖСЕЕ


	Интернет страница  града Крагујевца 
ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво 

животне 

средине


	Министартсва здравља и пољопривреде

Град Крагујевац
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.7.Израда едукативних програма о значају правилног управљања отпадом,  намењених  

становницима града Крагујевца и привредним субјектима
	2020.и даље
	Израда 

ЕПЗПУО


	Едукативни програм усмерен на правилно управљање отоадом


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг.


	Град 

Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања

	4.6.8.Имплементација едукативних програма о значају правилног управљања отпадом,  намењених  

становницима града Крагујевца и привредним субјектима
	2019.
	Имплементација 

ЕПЗПУО


	Извештај о спровођењу 

ЕПЗПУО


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг.


	Град 

Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Други извори финансирања



	4.6.9.Израда едукативних програма о примени мера личне и колективне заштите и других мера усмерених на сузбијање комараца

(ЕППМЛКЗСК)
	2019.година
	Израда 

ЕППМЛКЗСК 


	Едукативни програм о примени мера личне и колективне заштите и других мера усмерених на сузбијање комараца

(ЕППМЛКЗСК)


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво животне 

средине

Град 

Крагујевац


	Министартсва здравља и пољопривреде

ИЗЈЗ Кг.
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.10.Имплементација едукативних програма о примени мера личне и колективне заштите и других мера усмерених на сузбијање комараца

(ЕППМЛКЗСК)
	2019-2026.
	Имплементација 

ЕППМЛКЗСК 


	Извештај о спровођењу 

ЕППМЛКЗСК 


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг.


	Министартсво 

животне 

средине

Град 

Крагујевац


	Министартсва здравља и пољопривреде

Град Крагујевац
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

Други извори финансирања

	4.6.11.Израда програма мониторинга и сузбијања амброзије  са едукацијом о примени мера усмерених на сузбијање амброзије

(ПМСАЕПМСА)
	2019.и даље
	Израда 

ПМСАЕПМСА
	Програм мониторинга и сузбијања амброзије  са едукацијом о примени мера усмерених на сузбијање амброзије (ПМСАЕПМСА)
	Интернет страница 

града Крагујевца и 

ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Надлежно ЈКП 
	Буџет града Крагујевца



	4.6.12.Имплементација 

програма о примени мера усмерених на сузбијање коровске биљке амброзија 

(ЕПСКБА)


	2019-2026.


	Имплементација

ПМСАЕПМСА 


	Извештај о спровођењу

(ПМСАЕПМСА)


	Интернет страница 

града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Надлежно ЈКП


	Буџет града Крагујевца



	4.6.13.Спровођење едукативних кампања и акција у заједници о значају пошумљавања и утицају квалитета ваздуха за здравље (дани без аутомобила и камиона, еколошки семафори...)
	2019.и даље
	Подизање нивоа знања и информисаности о штетности алергена и значају зеленила и утицају квалитета ваздуха на здравље
	Број одржаних предавања, семинара, радионица, акција у заједници
	Извештај
	Град Крагујевац


	Надлежно ЈКП

ИЗКЗ Кг.

Медији
	Буџет града

Крагујевца

	ОПШТИ ЦИЉ 5. СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ БОЛЕСТИ И ВОДЕЋИХ РИЗИКА ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	5.1. Унапређење праћења, спречавања и сузбијања заразних болести
	Унапређена програмска здравствена заштита у области спречавања заразних и хроничних незаразних болести спроводи се континуирано
	% обухвата становника 

Унапређен епидемиолошки надзор и обухват вакцинама 
Смањено  превремено умирање од ХНБ  
	2019.  и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Одговорне институције
	

	5.1.1. Израда програма епидемиолошког надзора, укључујући надзор над националним програмом 

имунизације

(ПЕНННПИ)
	2019.година
	Израда 

програма епидемиолошког надзора, укључујући надзор над националним програмом 

имунизације

(ПЕНННПИ)
	Програм епидемиолошког надзора, укључујући надзор над националним програмом 

имунизације

(ПЕНННПИ)


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг. и града Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе 
	Буџет града Крагујевца



	5.1.2.Имплементација програма епидемиолошког надзора, укључујући надзор над националним програмом 

имунизације

(ПЕНННПИ)
	2019-2026.
	Имплементација

програма 

епидемиолошког надзора, укључујући надзор над националним програмом 

имунизације

(ПЕНННПИ)


	Извештај о спровођењу

ПЕНННПИ


	Интернет страница 

ИЗЈЗ Кг. и града Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе 
	Буџет града Крагујевца



	5.1.3.Израда програма превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)  
	2019.


	Израда програма превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)
	Програм превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.1.4.Имплементација програма превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)
	2019.и даље


	Имплементација програма превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)
	Извештаји о имплементацији програма превенције и контроле заразних болести  (ППККЗБ)
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	5.1.5. Израда програма превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације
	2019.и даље
	Израђен програм превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације 
	Програм превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац


	ИЗЈЗ Кг.

Изабрани добављач


	Буџет града Крагујевца

	5.1.6.Имплементација програма превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације
	2019.и даље
	5.1.6.Имплементација програма превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације
	Извештаји о имплементацији

програм превентивне систематске дезинсекције, дефинфекције и дератизације
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац


	Изабрани добављач


	Буџет града Крагујевца

	5.1.7.Спровођење едукативних кампања о значају вакцинације, са акцентом на осетљивим групама 
	2019.и даље
	Континуиране акције у заједници

Повећан обухват становништва
	Број акција у заједници

% повећања обухвата становништва


	Извештаји
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	5.2 Јачање капацитета за поступање у кризним и ванредним ситуацијама
	- Активности Савета за здравље и Штаба за ванредне ситуације

- Израђени  планови за поступање у у кризним и ванредним ситуацијама

- Едукативни програми за пружање прве помоћи/примену ране дефибрилације (ЕПППППРД)

- Стабилно функционисање система снабдевања крвљу и крвним продуктима     


	- Унапређена сарадња  Савета за здравље и Штаба за ванредне ситуације

- Израђени и објављени планови за поступање у кризним и ванредним ситуацијама

- Извештаји о спроведеном едукативном програму за пружање прве помоћи/примену ране дефибрилације 

- Број сакупљених јединица крви
	2019.година и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	            Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Одговорне институције
	

	5.2.1.Успостављање сарадње Савета за здравље са Штабом за ванредне ситуације града Крагујевца
	2019-2026.
	Спровођење заједничких активности Савета за здавље и Штаба за ванредне ситуације града Крагујевца
	Извештаји о 

спроведеним активностима


	Интернет страница 

града Крагујевца


	Град Крагујевац

Савет за здравље

Штаб за ванредне ситуације
	ИЗЈЗ Кг.

Други субјекти система
	Буџет града Крагујевца

	5.2.2.Процена спремности и опремљености екипа за ванредне ситуације у (здравственим) установама и јавним предузећима
	2019.и даље
	Процењено стање
	Број и опремљеност екипа
	Планови 
	Надлежно министарство

Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе 

Центар за социјални рад 

Црвени крст и други субјекти система
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

	5.2.3.Унапређење спремности и опремљености за поступање у ванредним ситуацијама
	ИЗЈЗ Кг.

Други субјекти система
	Одржавање спремности за ванредне ситуације
	Број провера спремности  екипа
	Извештај
	Надлежно министарство

Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе 

Центар за социјални рад 

Црвени крст и други субјекти система
	Буџет града Крагујевца

Буџет РС

	5.2.4.Израда едукативног програма оспособљавања екипа и појединаца свих узрасних група становништва за пружање прве помоћи, са акцентом на младима
	2019.година


	Израда едукативних програма за пружање прве помоћи/примену ране дефибрилације ПАД

(ЕПППППРД)
	Едукативни програми за пружање прве помоћи/примену ране дефибрилације ПАД

(ЕПППППРД)
	Интернет страница града Крагујевца, Црвеног крста Крагујевац и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Црвени крст Кг.

ЗХМП Крагујевац

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.2.5.Имплементација едукативног програма оспособљавања екипа и појединаца свих узрасних група становништва за пружање прве помоћи, са акцентом на младима 
	2019-2026.


	Едукативни програм оспособљавања екипа и појединаца свих узрасних група становништва за пружање прве помоћи, са акцентом на младима (ЕПППППРД) имплементиран
	Извештаји о имплементацијии едукативног програма оспособљавања екипа и појединаца свих узрасних група становништва за пружање прве помоћи, са акцентом на младима (ЕПППППРД)
	Интернет страница града Крагујевца, Црвеног крста Кг. и ЗХМП Крагујевац


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Црвени крст  Кг.

ЗХМП Крагујевац


	Буџет града Крагујевца

	5.2.6. Континуиране акције и кампање у циљу сензибилизације јавности за потребе познавања прве помоћи


	2019-2026.


	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских

садржаја посвећених сензибилизацији јавности за потребе познавања прве помоћи


	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	Црвени крст  Кг.

ИЗЈЗ Кг.

Здравствене и образовне установе

Медији
	Буџет града Крагујевца

	5.2.7.Израда 

едукативног програма за примену ране дефибрилације (ПАД)


	2019.година


	Израђен едукативни програм за примену ране дефибрилације (ПАД)
	Едукативни програм за примену ране дефибрилације (ПАД)
	Интернет страница града Крагујевца, Црвеног крста Крагујевац и ИЗЈЗ Кг.
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

ЗХМП Крагујевац

Удружења


	Буџет града Крагујевца

	5.2.8.Имплементација 

едукативног програма за примену ране дефибрилације (ПАД)


	2019-2026.


	Едукативни програм за примену ране дефибрилације (ПАД) имплементиран
	Извештаји о имплементацији едукативног програма за примену ране дефибрилације (ПАД)
	Интернет страница града Крагујевца и ЗХМП Крагујевац


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

ЗХМП Крагујевац

Српско лекарско друштво


	Буџет града Крагујевца

	5.2.9. Континуиране акције и кампање промоције добровољног рада у корист угрожених лица, алтруизма и хуманих међуљудских односа  и јачање капацитета Службе тражења Црвеног крста Кг.
	2019-2026.


	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији добровољног рада у корист угрожених лица, алтруизма и хуманих међуљудских односа
	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	Црвени крст Кг.

ИЗЈЗ Кг.

Здравствене и образовне установе

Медији
	Буџет града Крагујевца

	5.2.10.Континуиране акције и кампање промоције значаја добровољног давања крви 


	2019-2026.


	Континуиране јавне акције и кампање 

Обезбеђена активна улога средстава јавног информисања
	Видљив удео медијских садржаја посвећених промоцији значаја добровољног давања крви


	Преглед електронских и штампаних медија
	Град Крагујевац
	Црвени крст  Кг.

ИЗЈЗ Кг.

Здравствене и образовне установе

Медији
	Буџет града Крагујевца

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	5.3.Подизање нивоа знања  у вези са очувањем здравља и смањењем фактора ризика за настанак хроничних незаразних болести (кардиоваскуларне болести, водеће малигне болести, шећерна болест) и повреда


	- Континуирано спровођење програмских активности превенције и контроле 

кардиоваскуларних болести, водећих малигних болести, шећерне болести и повреда;
	-  Број програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести, малигних болести, шећерне болести и повреда;

- % смањења превременог умирања 
	2019.и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Одговорне институције
	

	5.3.1.Израда програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	2020
.


	Израда програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	Програмске активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.3.2.Имплементација програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	2020.и даље


	Имплементација програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	Извештаји о имплементацији програмских активности превенције и контроле кардиоваскуларних болести  (ППККВБ)
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	5.3.3.Израда програмских активности превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	2020.


	Израда програма превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	Програм превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.3.4.Имплементација програмских активности превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	2020.и даље


	Имплементација програмских активности превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	Извештаји о имплементацији програмских активности превенције и контроле малигних болести (ППКМБ)
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	5.3.5.Израда програмских активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	2020.


	Израда програмских активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	Програмске активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.3.6.Имплементација програмских активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	2020.и даље


	Имплементација програмских активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	Извештаји о имплементацији програмских активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	5.3.7.Израда програмских активности превенције повређивања, са акцентом на повредама у саобраћају (ППП)
	2020.


	Израда програмских активности превенције повређивања, са акцентом на повредама у саобраћају (ППП)
	Програмске активности превенције и контроле шећерне болести (ППКШБ)
	Интернет страница града Крагујевца и

ИЗЈЗ Кг
	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе


	Буџет града Крагујевца

	5.3.8.Имплементација програмских активности превенције повређивања, са акцентом на повредама у саобраћају (ППП)
	2020.и даље


	Имплементација програмских активности превенције повређивања, са акцентом на повредама у саобраћају (ППП)
	Извештаји о имплементацији програмских активности превенције повређивања, са акцентом на повредама у саобраћају (ППП)
	Интернет страница града Крагујевца и ИЗЈЗ Кг.


	Град Крагујевац

Савет за здравље
	ИЗЈЗ Кг.

Здравствене установе

Образовне установе

Црвени крст Кг.

Удружења
	Буџет града Крагујевца

	ОПШТИ ЦИЉ 6. Унапређење здравља становништва кроз програме заштите радне околине 

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	6.1. Унапређење праћења и смањење повреда на раду и професионалних обољења
	Унапређено праћење и смањен број повреда на раду и професионалних обољења
	Годишњи извештај о повредама и професионалним обољењима
	2019-2022.

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	6.1.1. Израда програма за праћење и смањење повреда на раду и професионалних обољења


	2019-2020.
	Израђен програм за праћење и смањење повреда на раду и професионалних обољења
	Документ
	Службени лист града Крагујевца
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

ЗЗЗР Крагујевац

РФЗО Крагујевац

Дом здравља Крагујевац

Послодавци 
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	6.1.2.Континуирано спровођење програма за праћење и смањење повреда на раду и професионалних обољења
	2020-2022.
	Успостављено континуирано спровођење програма за праћење и смањење повреда на раду и професионалних обољења
	Три годишња извештаја о повредама на раду и професионалним обољењима
	Годишњи извештаји о повредама на раду и професионалним обољењима објављени на сајту ЗЗЗР и ИЗЈЗ
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

ЗЗЗР Крагујевац

РФЗО Крагујевац

Дом здравља Крагујевац

Послодавци
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	6.2. Смањење утицаја професионалних ризика  на здравље запослених
	Смањен број хроничних обољења  запослених
	Годишњи извештај о броју хроничних обољења
	2019-2022.

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	6.2.1. Израда програма за  смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених и то:

- ергономски ризици

- утицај органских растварача на здравље запослених

- професионални стрес

- други ризици
	2020-2022.год.
	Израђен програм за смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених


	Документ
	Службени лист града Крагујевца
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

ЗЗЗР Крагујевац

РФЗО Крагујевац

Дом здравља Крагујевац

Послодавци 
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	6.2.2 Имплементација  програма за  смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених 
	2019-2020.год.
	Континуирано спровођење  програма за  смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених


	Извештаји о хроничним незаразним болестима
	Годишња извештај о хроничним незаразним болестима

објављен на сајту ЗЗЗР Крагујевац и ИЗЈЗ Крагујевац
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

ЗЗЗР Крагујевац

РФЗО Крагујевац

Дом здравља Крагујевац

Послодавци
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	6.2.3 Успостављено континуирано спровођење програма за  смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених


	2020-2023.год.
	Успостављено спровођење програм за  смањење утицаја професионалних ризика на здравље запослених


	Извештаји о хроничним незаразним болестима
	Годишња извештај о хроничним незаразним болестима

објављен на сајту ЗЗЗР Крагујевац и ИЗЈЗ Крагујевац
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Крагујевац

ЗЗЗР Крагујевац

РФЗО Крагујевац

Дом здравља Крагујевац

Послодавци
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ

	6.3 Образовање деце за занимања за која испуњавају здравствене захтеве
	Смањен број деце која се образују за занимања за која не испуњавају здравствене захтеве
	Годишњи извештај о броју особа које нису испуниле захтеве за радно ангажовање за занимања за која су школована и извештај о броју деце која промене школу из здравствених разлога
	2019.и даље

	Активност
	Рок, почетак и 

крај активности
	Очекивани резултат
	Индикатор
	Извори верификације


	Носиоци и учесници
	Извор финансирања

	
	
	
	
	
	Одговорне институције
	Институције које учествују
	

	6.3.1. Дефинисање улоге и надлежности учесника у процесу професионалне оријентације и селекције


	2019-2020.год.
	Израђен документ са дефинисаним надлежностима учесника у процесу професионалне оријентације и селекције
	Документ
	Службени лист града Крагујевца
	Град Крагујевац
	ИЗЈЗ Кг 

ЗЗЗР Кг.

РФЗО Кг.

Дом здравља Кг.

НСЗ Кг.

Образовне институције

Послодавци 
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	6.3.2. Континуирано праћење спровођења надлежности учесника у процесу  професионалне оријентације и селекције
	2020-2022.год.
	Успостављено континуирано праћење спровођења надлежности учесника у процесу  професионалне оријентације и селекције
	Годишњи извештаји о спровођењу надлежности учесника у процесу професионалне оријентације и селекције
	Годишњи извештаји о спроведеним прегледима деце објављен на сајту ЗЗЗР Кг
	Град Крагујевац

Градске управе
	ИЗЈЗ Кг.

ЗЗЗР Кг.

РФЗО Кг.

Дом здравља Кг.

Образовне институције

НСЗ Кг.

Послодавци
	Буџет града Крагујевца

Буџети послодаваца  

	СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ
	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ
	ИНДИКАТОР
	РОКОВИ
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